| SPP | Nazwa zadania | Czas trwania | Uwagi | Należy uwzględnić następujące święta/wyjątki: - 01.11-02.11 – dzień wolny od pracy - 11.11 - dzień wolny od pracy - 24.12 – praca w godzinach 9:00-13:00 - 25.12-26.12 - dzień wolny od pracy - 31.12 – praca w godzinach 9:00-13:00 - 01.01 - dzień wolny od pracy - 06.01 - dzień wolny od pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie sali szkoleniowej |  |  |  |
| 1.1 | Kontrole postępu prac |  | co pn. i czw. t= 2 godz. |  |
| 1.2 | Opracowanie planu instalacji |  |  |  |
| 1.2.1 | Analiza potrzeb szkoleniowych | 3 dn | rozpoczęcie pon, 28-10-2024 |  |
| 1.2.2 | Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb | 3 dn | rozp. po zakończeniu 1.2.1 |  |
| 1.2.3 | Wybór Sali szkoleniowej | 1 dzień | rozp. po zakończeniu 1.2.2 |  |
| 1.2.4 | Wstępny plan instalacji | 5 dn | rozp. po zakończeniu 1.2.3 |  |
| 1.2.5 | Zawieszenie tablicy informacyjnej | 1 godz. | rozp. po zakończeniu 1.2.3 |  |
| 1.3 | Opracowanie zestawienia potrzeb sprzętowych i oprogramowania |  | rozp. po zakończeniu 1.2 |  |
| 1.3.1 | Prezentacja koncepcji Sponsorowi | 0,5 dn |  |  |
| 1.3.2 | Analiza i wprowadzenie proponowanych poprawek | 4 dn | rozp. po zakończeniu 1.3.1 |  |
| 1.3.3 | Ponowna prezentacja | 3 godz. | rozp. po zakończeniu 1.3.2 |  |
| 1.3.4 | Zatwierdzenie wykonanych zmian | Kamień milowy | rozp. po zakończeniu 1.3.3 |  |
| 1.3.5 | Wybór dostawcy sprzętu | 2 tyg. | rozp. 2 dni po rozpoczęciu 1.3.2 |  |
| 1.3.6 | Wybór dostawcy oprogramowania | 1 tydz. | kończy się razem z końcem 1.3.5 |  |
| 1.4 | Zamówienie sprzętu i oprogramowania |  | rozp. po zakończeniu 1.3 |  |
| 1.4.1 | Dostawa sprzętu i oprogramowania | 7 dn |  |  |
| 1.4.2 | Prace nad wyposażeniem Sali szkoleniowej |  | rozp. po zakończeniu 1.4.1 |  |
| 1.4.2.1 | Instalacja sprzętu | 2 dn |  |  |
| 1.4.2.2 | Instalacja oprogramowania |  | rozp. po zakończeniu 1.4.2.1 |  |
| 1.4.2.2.1 | Instalacja systemu operacyjnego | 3 dn |  |  |
| 1.4.2.2.2 | Kontrola poprawności instalacji | 5 godz. | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.1 |  |
| 1.4.2.2.3 | Instalacja aplikacji | 2 dn | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.2 |  |
| 1.4.2.2.4 | Kontrola poprawności instalacji | 7 godz. | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.3 |  |
| 1.4.2.2.5 | Przekazanie informacji o gotowości do testów | 0,5 godz. | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2.4 |  |
| 1.4.2.3 | Przeszkolenie trenerów | 23 dn | rozp. jednocześnie z rozp. 1.4.2.1 |  |
| 1.4.2.4 | Testowanie systemu | 5 dn | rozp. po zakończeniu 1.4.2.2 |  |
| 1.4.3 | Raport z testowania | 1 dzień | rozp. po zakończeniu 1.4.2 i 1.4.2.4 |  |
| 1.5 | Określenie terminu rozpoczęcia pierwszego szkolenia | Kamień milowy | rozp. po zakończeniu 1.4 i 1.4.3 |  |